## Backlog
User Story | En tant que | Je veux... | ...afin de... | MoSCoW Priorité | Données nécessaires | Estimation charge en jour
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe
Création de compte | Utilisateur de l'application | Pouvoir créer un compte en fournissant une adresse mail et un mot de passe | Accéder à toutes les fonctionnalités de l'application | TRES HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe
Filtrage des recommandations par saison | Utilisateur de l'application | Pouvoir filtrer les recommandations de vêtements en fonction de la saison en cours | Obtenir des suggestions adaptées à la météo et aux saisons | MOYEN | Données météorologiques actuelles, Mensurations de l'utilisateur
Prise de photos | Utilisateur de l'application | Pouvoir prendre des photos de mes vêtements et les stocker dans l'application | Que l'algorithme puisse analyser mes préférences vestimentaires | MOYEN | - Fonctionnalité de prise de photo dans l'application - Capacité de stockage des photos associées à l'utilisateur
Recommandations basées sur les photos | Utilisateur de l'application | Recevoir des recommandations de vêtements basées sur mes photos existantes | Découvrir de nouveaux articles correspondant à mon style | HAUTE | - Accès aux photos stockées par l'utilisateur - Capacité de traitement de l'image par l'algorithme de recommandation , Mensuration de l'utilisateur
Personnalisation des recommandations | Utilisateur de l'application | Pouvoir personnaliser les recommandations de vêtements proposées | Ajuster les suggestions à mes préférences spécifiques | HAUTE | - Interface utilisateur pour modifier la couleur et le style des vêtements recommandés - Intégration des préférences de l'utilisateur dans l'algorithme de recommandation
Définition des styles préférés et marques préférées | Utilisateur de l'application | Pouvoir définir mes styles et marques préférés parmi ceux proposés par le site | Recevoir des recommandations de vêtements correspondant à mes goûts | HAUTE | - Interface utilisateur pour sélectionner les styles et marques préférés
Référencement des sources de tendances | Utilisateur de l'application | Pouvoir référencer les blogs, sites, d'influenceurs, de tendances | Recevoir des recommandations de vêtements en fonction des tendances actuelles | HAUTE | - Interface utilisateur pour référencer les sources de tendances
Notation des recommandations | Utilisateur de l'application | Pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements | Aider à améliorer la précision des recommandations pour moi et d'autres utilisateurs | MOYEN | - Fonctionnalité de notation des recommandations
Gestion des données personnelles | Utilisateur de l'application | Pouvoir gérer mes données personnelles dans le cadre du RGPD | Assurer la sécurité et le respect de ma vie privée | TRES HAUTE | - Interface utilisateur pour gérer les préférences de confidentialité
Purge automatique des données | Utilisateur de l'application | Pouvoir réaliser une purge automatique des données personnelles au bout d'un délai maximum sans activité | Garantir le respect des réglementations en matière de protection des données | TRES HAUTE | - Paramètres de gestion des données personnelles
Accés à l'application pour une commande avec livraison | Utilisateur de l'application | Pouvoir ajouter des articles à mon panier et les commander | Pouvoir recevoir mon commande a une adresse | HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe - adresse de livraison - adresse de facturation - données de paiement
MoSCoW Priorité
HAUTE
TRES HAUTE
BASSE
MOYEN