## Objectifs
Rappel des Objectifs suites aux différentes échanges
- Estimation de la charge pour chaque user story : Analyser chaque user story du backlog. Estimer la charge en jours de réalisation pour chaque user story en consultant les membres de l'équipe de développement. Documenter les estimations de charge pour chaque user story dans une feuille de calcul. - Répartition de la charge par profil : Identifier les différents profils nécessaires pour chaque user story (développeur, data scientist, UX designer, etc.). Pour chaque user story, répartir la charge en pourcentage par profil en fonction des compétences requises. Documenter la répartition de la charge par profil dans la feuille de calcul. - Calcul de la charge en jours par profil : Calculer la charge en jours par profil pour chaque user story en multipliant la charge totale par le pourcentage de chaque profil. Documenter les charges en jours par profil dans la feuille de calcul. - Calcul du coût initial de développement de l'application : Appliquer un coût journalier par profil pour estimer le coût de développement. Calculer le coût initial de développement en multipliant la charge en jours par profil par le coût journalier correspondant à chaque profil. Documenter le coût initial de développement dans la feuille de calcul. - Estimation des coûts initiaux d'infrastructure Azure : Utiliser l'outil de calcul d'Azure pour estimer les coûts d'infrastructure nécessaires pour la phase de conception et d'entraînement des modèles. Documenter les coûts initiaux d'infrastructure Azure dans la feuille de calcul. - Estimation des coûts annuels de maintenance de l'application : Calculer les coûts annuels de maintenance en prenant 15% du coût initial de développement. Documenter les coûts annuels de maintenance dans la feuille de calcul. - Estimation des coûts annuels d'infrastructure Azure de production : Estimer les coûts annuels d'infrastructure Azure pour la gestion de l'application en production. Documenter les coûts annuels d'infrastructure Azure de production dans la feuille de calcul. - Calcul de la rentabilité : Estimer les gains annuels générés par l'augmentation des ventes, en collaboration avec l'équipe marketing. Calculer les gains et les coûts cumulés année après année. Créer un graphique pour visualiser la montée en rentabilité au fil du temps. - Planification des sprints : Utiliser les priorités définies pour planifier les différents sprints. Décrire le contenu de chaque sprint en termes de développement dans un tableau. - Organisation du projet et démarche agile SCRUM : Décrire l'organisation du projet, les rôles des différents profils, les points de suivi, de pilotage et de (re)planification du projet dans le cadre de la méthode agile SCRUM.

## Organisation du Projet
Organisation du Projet Dans le cadre de la méthode agile SCRUM, l'organisation du projet implique plusieurs rôles clés des points de suivi réguliers et une planification itérative. Voici un aperçu de l'organisation du projet : Rôles : - Product Owner (PO) (ALICIA): Responsable de la définition des besoins du client, de la priorisation du backlog et de la validation des fonctionnalités développées. - Scrum Master : Garant de l'application des pratiques Scrum, facilite les réunions et aide l'équipe à résoudre les problèmes. - Équipe de développement : Groupe multidisciplinaire comprenant des développeurs, des designers UX, des data scientists et des analystes spécialisés dans différents domaines. Points de Suivi et de Pilotage : Daily Stand-up (ou Daily Scrum) : Réunion quotidienne de l'équipe de développement pour synchroniser les activités, identifier les obstacles et planifier la journée. Sprint Planning : Réunion de planification du sprint où le Product Owner présente les objectifs du sprint et l'équipe de développement sélectionne les User Stories à réaliser. Sprint Review : Réunion de démonstration à la fin de chaque sprint où l'équipe présente les fonctionnalités développées et recueille les retours du Product Owner et des parties prenantes. Sprint Retrospective : Réunion pour réfléchir sur le sprint écoulé, identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré, afin d'ajuster les pratiques pour les sprints suivants. Backlog Grooming : Activité régulière de raffinement du backlog où le Product Owner et l'équipe de développement discutent des User Stories à venir, les détaillent et les estiment. (Re)Planification : La (re)planification du projet se produit principalement lors du Sprint Planning et de la Sprint Retrospective. Pendant le Sprint Planning, les objectifs du sprint sont définis et l'équipe ajuste le plan en fonction des priorités et des capacités. La Sprint Retrospective permet à l'équipe de réfléchir sur son fonctionnement et d'apporter des ajustements pour les sprints suivants.

## Rentabilité
User Story | En tant que | Je veux... | ...afin de... | MoSCoW Priorité | Données nécessaires | Estimation charge en jour
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 1
Création de compte | Utilisateur de l'application | Pouvoir créer un compte en fournissant une adresse mail et un mot de passe | Accéder à toutes les fonctionnalités de l'application | TRES HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 1
Filtrage des recommandations par saison | Utilisateur de l'application | Pouvoir filtrer les recommandations de vêtements en fonction de la saison en cours | Obtenir des suggestions adaptées à la météo et aux saisons | MOYEN | Données météorologiques actuelles, Mensurations de l'utilisateur | 2
Prise de photos | Utilisateur de l'application | Pouvoir prendre des photos de mes vêtements et les stocker dans l'application | Que l'algorithme puisse analyser mes préférences vestimentaires | MOYEN | - Fonctionnalité de prise de photo dans l'application - Capacité de stockage des photos associées à l'utilisateur | 2
Recommandations basées sur les photos | Utilisateur de l'application | Recevoir des recommandations de vêtements basées sur mes photos existantes | Découvrir de nouveaux articles correspondant à mon style | HAUTE | - Accès aux photos stockées par l'utilisateur - Capacité de traitement de l'image par l'algorithme de recommandation , Mensuration de l'utilisateur | 3
Personnalisation des recommandations | Utilisateur de l'application | Pouvoir personnaliser les recommandations de vêtements proposées | Ajuster les suggestions à mes préférences spécifiques | HAUTE | - Interface utilisateur pour modifier la couleur et le style des vêtements recommandés - Intégration des préférences de l'utilisateur dans l'algorithme de recommandation | 2
Définition des styles préférés et marques préférées | Utilisateur de l'application | Pouvoir définir mes styles et marques préférés parmi ceux proposés par le site | Recevoir des recommandations de vêtements correspondant à mes goûts | HAUTE | - Interface utilisateur pour sélectionner les styles et marques préférés | 1
Référencement des sources de tendances | Utilisateur de l'application | Pouvoir référencer les blogs, sites, d'influenceurs, de tendances | Recevoir des recommandations de vêtements en fonction des tendances actuelles | HAUTE | - Interface utilisateur pour référencer les sources de tendances | 1
Notation des recommandations | Utilisateur de l'application | Pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements | Aider à améliorer la précision des recommandations pour moi et d'autres utilisateurs | MOYEN | - Fonctionnalité de notation des recommandations | 1
Gestion des données personnelles | Utilisateur de l'application | Pouvoir gérer mes données personnelles dans le cadre du RGPD | Assurer la sécurité et le respect de ma vie privée | TRES HAUTE | - Interface utilisateur pour gérer les préférences de confidentialité | 2
Purge automatique des données | Utilisateur de l'application | Pouvoir réaliser une purge automatique des données personnelles au bout d'un délai maximum sans activité | Garantir le respect des réglementations en matière de protection des données | TRES HAUTE | - Paramètres de gestion des données personnelles | 1
Accés à l'application pour une commande avec livraison | Utilisateur de l'application | Pouvoir ajouter des articles à mon panier et les commander | Pouvoir recevoir mon commande a une adresse | HAUTE | - adresse mail utilisateur - mot de passe - adresse de livraison - adresse de facturation - données de paiement | 3
Charges en % pour chaque profils
User Story | Développeur (%) | UX Designer (%) | Data Scientist (%) | Analyste météo (%) | Analyste en comportement utilisateur (%) | Analyste en marketing personnalisé (%) | Analyste en tendances de la mode (%) | Analyste en sécurité des données (%) | Analyste en logistique (%) | Expert en protection des données RGPD (%)
Connexion via une adresse mail | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Création de compte | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Filtrage des recommandations par saison | 30 | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prise de photos | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recommandations basées sur les photos | 20 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Personnalisation des recommandations | 30 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Définition des styles préférés et marques préférées | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Référencement des sources de tendances | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Notation des recommandations | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion des données personnelles | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
Purge automatique des données | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20
Accès à l'application pour une commande avec livraison | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
Poids des charges pour chaque profils
User Story | Développeur (jours) | UX Designer (jours) | Data Scientist (jours) | Analyste météo (jours) | Analyste en comportement utilisateur (jours) | Analyste en marketing personnalisé (jours) | Analyste en tendances de la mode (jours) | Analyste en sécurité des données (jours) | Analyste en logistique (jours) | Expert en protection des données RGPD (jours)
Connexion via une adresse mail | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Création de compte | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Filtrage des recommandations par saison | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prise de photos | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recommandations basées sur les photos | 0.6 | 0.3 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
Personnalisation des recommandations | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Définition des styles préférés et marques préférées | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Référencement des sources de tendances | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Notation des recommandations | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion des données personnelles | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
Purge automatique des données | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2
Accès à l'application pour une commande avec livraison | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Couts Journaliers par profils
Profils | Coût journalier (€)
Développeur | 350
UX Designer | 250
Data Scientist | 600
Analyste météo | 200
Analyste en comportement utilisateur | 500
Analyste en marketing personnalisé | 500
Analyste en tendances de la mode | 250
Analyste en sécurité des données | 500
Analyste en logistique | 200
Expert en protection des données RGPD | 500
Cout initial de développement
User Story | Coût Développeur (€) | Coût UX Designer (€) | Coût Data Scientist (€) | Coût Analyste météo (€) | Coût Analyste en comportement utilisateur (€) | Coût Analyste en marketing personnalisé (€) | Coût Analyste en tendances de la mode (€) | Coût Analyste en sécurité des données (€) | Coût Analyste en logistique (€) | Coût Expert en protection des données RGPD (€) | MoSCoW Priorité
Connexion via une adresse mail | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | HAUTE
Création de compte | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | TRES HAUTE
Filtrage des recommandations par saison | 210 | 50 | 600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOYEN
Prise de photos | 280 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOYEN
Recommandations basées sur les photos | 210 | 75 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | HAUTE
Personnalisation des recommandations | 210 | 100 | 480 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAUTE
Définition des styles préférés et marques préférées | 0 | 125 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAUTE
Référencement des sources de tendances | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | HAUTE
Notation des recommandations | 140 | 75 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOYEN
Gestion des données personnelles | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | TRES HAUTE
Purge automatique des données | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | TRES HAUTE
Accès à l'application pour une commande avec livraison | 420 | 150 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 60 | 150 | HAUTE
TOTAL | 2170 | 1225 | 3090 | 40 | 250 | 250 | 75 | 400 | 60 | 625
Cout Initial de developpement | 8185 | 1227.75
Estimation des coûts annuels de maintenance de l'application Pour estimer les coûts annuels de maintenance de l'application, nous prenons 15% du coût initial de développement, qui est de 16735 €. Coûts annuels de maintenance = Coût initial de développement × (15/100) Coûts annuels de maintenance = 8185 × (15/100) = 1227 € Donc, les coûts annuels de maintenance de l'application sont estimés à 1227€.
Cout Mensuel selon le dimensionnement pour Azure | 1092.939 | Coût Annuel | 13115.2677
Calculs des couts cumulés
Année | Cout initial de developpement | Cout annuel de maintenance | Cout annuel de l'infrastructure azure | Couts Cumulés | Revenus supplémentaires
1 | 8185 | 1227.75 | 13115.2677 | 8185 | 40000
Année | Cout cumulé | Revenus supplémentaires (augmentations de 30% chaque année) | Gains
1 | 8185 | 40000 | 31815
2 | 22528.0177 | 52000 | 29471.9823
3 | 36871.0354 | 67600 | 30728.9646
4 | 51214.0531 | 87880 | 36665.9469
5 | 65557.0708 | 114244 | 48686.9292
Note : Avec une augmentation de 30% des revenus chaque année, nous obtenons une rentabilité progressive.Cela reste néanmoins une croissance positive et soutenue au fil des ans. Il est recommandé de réaliser une analyse approfondie du marché et de la concurrence, ainsi que de surveiller régulièrement les performances de l'entreprise pour ajuster les prévisions si nécessaire. Une croissance de 30% par an peut être réaliste dans de nombreuses situations, mais il est important de prendre en compte les circonstances spécifiques de l'entreprise.

## Dimensionnement
Exploitation |  | Coût mensuel |  | 1092.939 | Coût Annuel |  | 13115.2677
Les coûts d'exploitaton comprennent : - La base de données pour stocker les informations client - Un espace de stockage pour les images des utilisateurs - Un système de monitoring des couts Azure - Le serveur pour l'hébergement de le modèle IA
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Calcul | App Service |  | North Europe | Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 Cœur(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 74.8303 | 0
Calcul | Azure Functions |  | North Europe | Niveau Premium, Plan d’économies d’un an, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 Instances chauffées à l’avance, 1 Unités mises à l’échelle supplémentaires | 233.4969 | 0
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Premium Redondance Stockage d’objets blob de bloc, Espace de noms hiérarchique, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de lecture, 10 x 10 000 opérations de lecture itérative, 10 x 100 opérations d’écriture itérative, 1 000Go extraction de données, 1 000Go écriture de données, SFTP désactivé, 1 000 Go index, 1 x 10 000 autres opérations | 174.6531 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | North Europe | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Redondant en local, 12 vCore - base de données x 730 Heures, 32 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 348.9808 | 0
DevOps | Azure Monitor |  | North Europe | Log analytics : Ingestion de données de journal : 0 Go de journaux Daily Analytics ingérés, 0 Go de journaux quotidiens de base ingérés, 1 mois de conservation interactive des données, 0 mois de données archivées, 0 Requêtes de recherche de journal de base par jour avec 0 Go de données analysées par requête, 0 Go de données de journal exportées par jour, données de journal de plate-forme traitées par jour: 0 Go avec Destination vers stockage ou Event Hub et 0 Go avec des partenaires Destination to Marketplace, 0 Recherche d'emploi Requêtes par jour avec 0 Go de données analysées par requête ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : 0 nœuds AKS dans le cluster, 10000 métriques Prometheus par nœud, 30 secondes d’intervalle de collecte des métriques, 0 moyenne des utilisateurs des tableaux de bord quotidiens, 7 tableaux de bord, 50000 exemples de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 1.4776 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 6Utilisateurs de licence du plan de base, utilisateurs de licence 5 de base + plans de test, niveau Gratuit – 1 pipelines hébergés Microsoft), 2 pipelines auto-hébergés), 0 Go artefacts | 259.5004 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 1092.939 | 0
Sources/Disclaimer
Tarification App Service
Région : | Devise: | Afficher la tarification par : Mois | Date | Lien
Europe Nord | Euro | 74.83 | 2024-04-01 | https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/app-service/linux/
Attention :
Il s'agit d'une estimation sommaire et non d'un devis. Pour obtenir des informations tarifaires actualisées, veuillez consulter le site

## Planification Sprint
Sprint | User Stories | Durée (semaines)
Sprint 1 | Connexion via une adresse mail (HAUTE), Création de compte (TRES HAUTE) | 2
Sprint 2 | Recommandations basées sur les photos (HAUTE), Personnalisation des recommandations (HAUTE) | 3
Sprint 3 | Gestion des données personnelles (TRES HAUTE), Purge automatique des données (TRES HAUTE) | 2
Sprint 4 | Définition des styles préférés et marques préférées (HAUTE), Référencement des sources de tendances (HAUTE) | 2
Sprint 5 | Filtrage des recommandations par saison (MOYEN), Prise de photos (MOYEN), Notation des recommandations (MOYEN), Accès à l'application pour une commande avec livraison (HAUTE) | 4
Pour adapter la planification des sprints en fonction du nombre de semaines nécessaires pour chaque User Story selon leur priorité, nous avons réparti les User Stories dans les sprints de manière à respecter les priorités et à maximiser la valeur livrée à chaque itération. Cette planification permet de livrer rapidement les fonctionnalités les plus critiques tout en continuant à améliorer l'application avec des fonctionnalités de moindre priorité. Chaque sprint est conçu pour être réalisable dans un laps de temps défini, généralement entre 2 et 4 semaines, pour assurer une cadence de livraison soutenable et prévisible.

## Registre des traitements CNIL
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | ► Données sensibles
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : |  | Prénom : |  | Société (si DPO externe) : | Adresse :
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : | Adresse mél :
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  | Oui/non
Recommandations vestimentaires basées sur les photos | REF 001 | 2023-04-01 |  | Recommander les produits similaires disponibles sur le site e-commerce en fonction de ses photos et de ses mensurations |  | OUI
Accés à l'application pour une commande avec livraison | REF 002 | 2023-04-01 |  | L'utilisateur puisse commander sur le site et etre livrer a une adresse |  | non
Gestion des données personnelles | REF 003 | 2023-04-01 |  | Assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur |  | OUI

## Fiches_de_registres REF 001-003
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Recommandations vestimentaires basées sur les photos | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | REF 001 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2023-04-01 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | [7 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | [7 empty] | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | [7 empty] | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Proposer une tenue vestimentaire similaire à l'utilisateur suite à l'aquisition d'images et de mensurations de l'utilisateur
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification | Nom , prenom , email, mensurations (pointure, taille vêtements) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
images | Image prise par l'utilisateur |  |  | Tant du traitement puis supression
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Historique des achats précédents |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Activités sur la recommendation (click, swipe), Cookies,Système (Adresse IP, modèle mobile, système d'exploitation) |  |  | 1an
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Les images peuvent montrer la couleur de peau de l'utilisateur |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | les images peuvent montrer des signes réligieuses de l'utilisateur (voilée, kippa, ...) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes | Clients
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire | Service interne qui traite les données
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de traçabilité
Mesure de sécurité 2 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 4 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Accés à l'application pour une commande avec livraison | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | REF 002 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2023-04-01 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | [7 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | [7 empty] | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | [7 empty] | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | L'utilisateur puisse commander sur le site et etre livrer a une adresse
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification | Nom , prenom , email |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | adresse de livraison et de facturation, moyens de paiements |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Activités sur la recommendation (click, swipe), Cookies,Système (Adresse IP, modèle mobile, système d'exploitation) |  |  | 1an
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de traçabilité
Mesure de sécurité 2 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 4 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Gestion des données personnelles | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | REF 003 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2023-04-01 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | [7 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | [7 empty] | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | [7 empty] | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification | Nom , prenom , email, mensurations (pointure, taille vêtements) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
images | Image prise par l'utilisateur |  |  | Tant du traitement puis supression
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Historique des achats précédents |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Activités sur la recommendation (click, swipe), Cookies,Système (Adresse IP, modèle mobile, système d'exploitation) |  |  | 1an
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Les images peuvent montrer la couleur de peau de l'utilisateur |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | les images peuvent montrer des signes réligieuses de l'utilisateur (voilée, kippa, ...) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes | Clients
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire | Service interne qui traite les données
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de traçabilité
Mesure de sécurité 2 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 4 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►

## Evaluation Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact * prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Compétences limitées du Data Scientist junior et du sous-traitant | Modèles de qualité inférieure, retards | Retards dans la réalisation des modèles | Retards dans la livraison du projet, risque de perte de clients | 2 | 2 | 4 | Bien que la criticité soit relativement faible, il est important de fournir une formation supplémentaire pour le Data Scientist junior et le sous-traitant | Surveillance étroite des progrès, allocation de ressources supplémentaires si nécessaire(faire appel a un data scientist qui gere le traitement des images)
Pression pour respecter les délais très courts | Compromis sur la qualité du produit, stress accru pour l'équipe | Compromission de la qualité, risque de burnout chez l'équipe | Réduction de la satisfaction client, risque de perte de réputation | 2 | 3 | 6 | Etant donné que sa criticité est élevée, il est crucial de procéder a une Révision des délais avec la direction, communication claire des attentes | Allocation de ressources supplémentaires, révision du planning
Conflits de priorités entre les deux applications | Retards dans les développements, affectation inégale des ressources | Retards dans les livraisons, risque de déséquilibre dans les performances des applications | Risque de perte de clients pour l'application en question, inefficacité dans l'utilisation des ressources | 2 | 2 | 4 | Planification claire des priorités, communication transparente entre les équipes | Réaffectation des ressources, ajustement des plannings
Partage des ressources limitées entre les deux applications | Ressources insuffisantes, délais prolongés | Retards dans les développements, qualité compromise | Risque de perte de clients pour les deux applications, coûts supplémentaires | 2 | 2 | 4 | Allocation prioritaire des ressources critiques, évaluation régulière des ressources disponibles | Réaffectation rapide des ressources, redéfinition des plannings
Violation de la confidentialité des données personnelles sensibles | Fuite de données, sanctions légales | Perte de confiance des clients, coûts juridiques | Perte de réputation, coûts financiers élevés | 3 | 2 | 6 | Renforcement des mesures de sécurité, conformité stricte aux réglementations | Plan de réponse aux incidents, notification des autorités compétentes, indemnisation des victimes
Non-conformité réglementaire dans le traitement des données sensibles | Sanctions légales, perte de confiance des clients | Coûts juridiques, perte de réputation | Perte de confiance des clients, amendes élevées | 3 | 2 | 6 | Audit régulier de la conformité, formation du personnel sur les règles de traitement des données | Mise en conformité immédiate, correction des pratiques non conformes
Impact (degré d'impact sur le projet) : | Probabilité (degré de probabilité d'occurrence) :
0 : Aucun impact | 0 : Impossible / Très improbable
1 : Impact mineur | 1 : Faible probabilité
2 : Impact modéré | 2 : Probabilité modérée
3 : Impact majeur | 3 : Probabilité élevée
En résumé, une gestion proactive de ces risques est essentielle pour minimiser leur impact potentiel sur le projet et assurer sa réussite.

## 5_-_Listes
Garanties | Pays | Zone | Catégories de personnes | Destinataires | Mesures de sécurité techniques
Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Clauses contractuelles types (CCT) | Andorre | adéquat | Salariés | Service interne qui traite les données | Mesures de traçabilité
Règles d'entreprise contraignantes (BCR) | Argentine | adéquat | Services Internes | Sous-traitants | Mesures de protection des logiciels
Pays adéquat | Canada | adéquat | Clients | Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales | Sauvegarde des données
Privacy shield | Etats-Unis | adéquat | Fournisseurs | Partenaires institutionnels ou commerciaux | Chiffrement des données
Code de conduite | Guernesey | adéquat | Prestataires | Autre (Préciser) | Contrôle d'accès des utilisateurs
Certification | Ile de Man | adéquat | Prospects |  | Contrôle des sous-traitants
Dérogations (art 49) | Iles FEROE | adéquat | Candidats |  | Autres mesures (à préciser)
| Israël | adéquat | Autres (préciser)
| Jersey | adéquat
| Nouvelle-Zélande | adéquat
| Suisse | adéquat
| Uruguay | adéquat
| Afghanistan | Non adéquat
| Afrique du Sud | Non adéquat
| Albanie | Non adéquat
| Algérie | Non adéquat
| Angola | Non adéquat
| Antigua-et-Barbuda | Non adéquat
| Arabie saoudite | Non adéquat
| Arménie | Non adéquat
| Australie | Non adéquat
| Azerbaïdjan | Non adéquat
| Bahamas | Non adéquat
| Bahreïn | Non adéquat
| Bangladesh | Non adéquat
| Barbade | Non adéquat
| Belize | Non adéquat
| Bénin | Non adéquat
| Bermudes | Non adéquat
| Bhoutan | Non adéquat
| Biélorussie | Non adéquat
| Birmanie | Non adéquat
| Bolivie | Non adéquat
| Bosnie-Herzégovine | Non adéquat
| Botswana | Non adéquat
| Brésil | Non adéquat
| Brunei | Non adéquat
| Burkina Faso | Non adéquat
| Burundi | Non adéquat
| Cambodge | Non adéquat
| Cameroun | Non adéquat
| Cap-Vert | Non adéquat
| Chili | Non adéquat
| Chine | Non adéquat
| Colombie | Non adéquat
| Comores | Non adéquat
| Congo | Non adéquat
| Corée du Nord | Non adéquat
| Corée du Sud | Non adéquat
| Costa Rica | Non adéquat
| Côte d'Ivoire | Non adéquat
| Cuba | Non adéquat
| Djibouti | Non adéquat
| Dominique | Non adéquat
| Egypte | Non adéquat
| Emirats arabes unis | Non adéquat
| Equateur | Non adéquat
| Erythrée | Non adéquat
| Éthiopie | Non adéquat
| Fidji | Non adéquat
| Gabon | Non adéquat
| Gambie | Non adéquat
| Géorgie | Non adéquat
| Ghana | Non adéquat
| Gibraltar | Non adéquat
| Grenade | Non adéquat
| Groenland | Non adéquat
| Guatemala | Non adéquat
| Guinée | Non adéquat
| Guinée équatoriale | Non adéquat
| Guinée-Bissau | Non adéquat
| Guyana | Non adéquat
| Haïti | Non adéquat
| Honduras | Non adéquat
| Hong-Kong | Non adéquat
| Inde | Non adéquat
| Indonésie | Non adéquat
| Iraq | Non adéquat
| Iran | Non adéquat
| Jamaïque | Non adéquat
| Japon | Non adéquat
| Jordanie | Non adéquat
| Kazakhstan | Non adéquat
| Kenya | Non adéquat
| Kirghizstan | Non adéquat
| Kiribati | Non adéquat
| Kosovo | Non adéquat
| Koweït | Non adéquat
| Laos | Non adéquat
| Lesotho | Non adéquat
| Liban | Non adéquat
| Liberia | Non adéquat
| Libye | Non adéquat
| Macédoine | Non adéquat
| Madagascar | Non adéquat
| Malaisie | Non adéquat
| Malawi | Non adéquat
| Maldives | Non adéquat
| Mali | Non adéquat
| Maroc | Non adéquat
| Marshall | Non adéquat
| Maurice | Non adéquat
| Mauritanie | Non adéquat
| Mexique | Non adéquat
| Micronésie | Non adéquat
| Moldavie | Non adéquat
| Monaco | Non adéquat
| Mongolie | Non adéquat
| Monténégro | Non adéquat
| Mozambique | Non adéquat
| Namibie | Non adéquat
| Nauru | Non adéquat
| Népal | Non adéquat
| Nicaragua | Non adéquat
| Niger | Non adéquat
| Nigeria | Non adéquat
| Oman | Non adéquat
| Ouganda | Non adéquat
| Ouzbékistan | Non adéquat
| Pakistan | Non adéquat
| Palaos | Non adéquat
| Palestine | Non adéquat
| Panama | Non adéquat
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non adéquat
| Paraguay | Non adéquat
| Pérou | Non adéquat
| Philippines | Non adéquat
| Porto Rico | Non adéquat
| Qatar | Non adéquat
| Rép. dém. du Congo | Non adéquat
| République Centrafricaine | Non adéquat
| République Dominicaine | Non adéquat
| Russie | Non adéquat
| Rwanda | Non adéquat
| Sahara Occidental | Non adéquat
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non adéquat
| Sainte-Lucie | Non adéquat
| Saint-Marin | Non adéquat
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Non adéquat
| Salomon | Non adéquat
| Salvador | Non adéquat
| Samoa | Non adéquat
| Sao Tomé-et-Principe | Non adéquat
| Sénégal | Non adéquat
| Serbie | Non adéquat
| Seychelles | Non adéquat
| Sierra Leone | Non adéquat
| Singapour | Non adéquat
| Somalie | Non adéquat
| Soudan | Non adéquat
| Soudan du Sud | Non adéquat
| Sri Lanka | Non adéquat
| Suriname | Non adéquat
| Swaziland | Non adéquat
| Syrie | Non adéquat
| Tadjikistan | Non adéquat
| Taiwan | Non adéquat
| Tanzanie | Non adéquat
| Tchad | Non adéquat
| Thaïlande | Non adéquat
| Timor oriental | Non adéquat
| Togo | Non adéquat
| Tonga | Non adéquat
| Trinité-et-Tobago | Non adéquat
| Tunisie | Non adéquat
| Turkménistan | Non adéquat
| Turquie | Non adéquat
| Tuvalu | Non adéquat
| Ukraine | Non adéquat
| Vanuatu | Non adéquat
| Venezuela | Non adéquat
| Viêt Nam | Non adéquat
| Yémen | Non adéquat
| Zambie | Non adéquat
| Zimbabwe | Non adéquat